## 2018명시이월
명 시 이 월 사 업 조 서
○ 일반회계 | [5 empty] | (단위 : 원)
부 서 | 세부사업 | 사 업 명 | 통 계 목 | 2015년 예산액 | 이 월 액 | 이 월 사 유
| 합 계 | 88개사업 |  |  | 24392505520
성장 동력실 | 기업유치활동지원 | 대양산단 투자기업 보조금 | 402-02 민간자본 사업보조 | 40000000 | 788000000 | 입주기업 보조금 담보제공 지연
기획 예산과 | 지역발전 역량강화 | 해안.내륙권 발전거점형 지역계획 시범사업 기본구상 수립 용역(시도 공동부담) | 207-01 연구 용역비 | 40000000 | 40000000 | 국토부, 전남도, 4개시군 공동용역비( 자치단체 추경예산 확보)로 용역 발주 유찰에 따른 연내 사업 추진 불가
일자리정책과 | 일자리지원사업 | 청년일자리창출사업 전남형 청년인턴제 | 307-02 민간경상사업보조 |  | 152280000 | * 전남형 청년인턴제는 목포시 소재 5명 이상 300명 이하의 중소기업에 취업한 만 18~39세의 청년에게 1인당 최대 3년간 1,200만원을 지급(청년 700, 기업 500)하여 중소기업 인력난 해소와 청년 일자리 창출을 위한 사업으로 사업의 지속성이 유지되어야 함 *2,3년차는 분기별로 지급하게 되어 '17년 4/4분기 지원금이 '18년 1월에 지급됨. 2017년 집행 현황 : 128,590천원 - 2017년 9월까지 집행액 : 77,625천원 - 201년 12월까지 집행예정액 : 50,965천원 * 중도포기자(퇴직 등의 사유) 발생시 집행예정액 감소
일자리정책과 | 저소득 실직자 및 취약계층 일자리지원 | 지역맞춤형 일자리지원 | 307-02 민간경상사업보조 |  | 701080000 | * 이월된 사업명 - 전남 청년 마을로 사업(250백만원) - 전남 청년 내일로 사업(341백만원) - 전남형 동행 일자리 사업(240백만원) : 정리추경 반영분 - 전남 일자리 카페 운영(100백만원) - 전남 4050 희망 일자리 장려금 지원사업 (80백만원) : 정리추경 반영분 * 이월 사유 : 도비 미지급되어, 사업시행 지연되고 있음 (사업선정 및 내시 후 착수예정)
일자리정책과 | 지역 특화 산업 육성 (산업.중소기업/산업진흥.고도화) | 지방투자촉진보조금지원 | 402-01 민간자본사업보조 (자체재원) |  | 340800000 | 산자부 고시에 의거 보조금의30%(340,800천원)는 사업종료 후(18.5.31) 실제투자현장 확인 후 추가지급 결정
회계과 | 청사환경유지관리 | 대성동 주민센터 이전부지 건물보상 | 401-01 시설비 | 22000000 | 723501600 | 사업부지(6필지)에 대한 보상협의 중으로 시기 미도래
회계과 |  | 대성동 주민센터 이전부지 토지보상 | 401-01 시설비 |  |  | 사업부지(6필지)에 대한 보상협의 중으로 시기 미도래
회계과 |  | 대성동 주민센터 신축 실시설계용역 | 401-01 시설비 |  |  | 사업부지(6필지)에 대한 보상협의 중으로 시기 미도래
회계과 |  | 대성동 주민센터 신축공사 | 401-01 시설비 |  |  | 사업부지(6필지)에 대한 보상협의 중으로 시기 미도래
노인 장애인과 | 경로당 시설 확충 | 삼학동 경로당 신축 양동 경로당 부지매입 등 | 404-01 시설비 |  | 198490050 | 경로당 건립 후 프라이버시 침해 및 소음 문제 등의민원에 대한 주민들의 탄원 의견을 수렴 사업부지 미확정에 따른 부지매입비 지출 불가
여성 가족과 | 아동복지시설 기능보강 사업 | 동민영아원 기능보강사업 | 402-02 민간자본사업보조 | 60000000 | 60000000 | 본공사(이월대상 사업)는 영아숙사 방풍창 설치공사로, 겨울을 피하여 봄에 하는것이 영아들에게 바람직하며, 대상시설에 현재 추진중('17.10.24.~12.30.)인 기능보강사업(석면해체 및 경량공사) 완료 후 본공사가 추진되어야 하기에 명시이월함.
여성 가족과 | 청소년 시설 확충 (하당 청소년 문화의 집 건립) | 하당청소년문화의 집 건립 | 401-01 시설비 | 750000000 | 647616800 | *사업비 1회 추경 확보 후, 공사설계 기간 '17.9.20.~18.1.19.<4개월> 확정으로 공사 미착공 *총사업비 750,000천원 중 설계비 90,385천원을 제외한 공사비 647,617천원 명시이월함.
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 해상케이블카 설치 | 401-01 시설비 | 1600000000 | 1390327790 | 집행시기 미도래 (고하도 주차장 편입보상비)
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 대한민국 테마여행 10선 맛 기행 | 401-01 시설비 | 397120000 | 340927000 | 공사추진으로 연내 완료 불가
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 대한민국 테마여행 10선 맛 기행 | 401-03 시설부대비 | 2880000 | 403000 | 공사추진으로 연내 완료 불가
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 대한민국 테마여행 10선 맛 기행(경상보조) | 307-05 민간위탁금 | 145000000 | 145000000 | 사업추진으로 연내 완료 불가
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 대한민국 테마여행 10선 맛 기행(경상보조) | 401-01 시설비 | 85000000 | 85000000 | 공사추진으로 연내 완료 불가
관광과 | 관광산업 진흥(문화및 관광/관광) | 관광자원개발사업-관광안내표지(해설)판 정비사업 | 401-01 시설비 | 100000000 | 100000000 | 해상케이블카 개통 시기에 맞춰 추진
해양 항만과 | 외달도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업 | 외달도 찾아가고 싶은섬 가꾸기사업 | 시설비 |  | 11353880 | 공사추진중으로 연내 사업완공이 불가
해양 항만과 | 목포항 활성화 | 목포항 컨테이너 화물유치 인센티브 지원 | 민간자본이전 |  | 300000000 | 화주 또는 물류기업, 선사 측의 연간실적을 토데로 익년 1월에 목포항 화물유치 지원사업 심의위원회 의결후 지급예정
수산 진흥과 | 해양환경개선 | 조건불리지역 수산직불제(직불금) | 301-11 기타보상금 | 22000000 | 87450000 | 지자체 일괄 정보제공 및 대량검증 지연
수산 진흥과 | 해양환경개선 | 자율관리어업 육성사업 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) |  | 90000000 | 보조사업자 사업계획 변경 요청으로 지연
수산 진흥과 | 해양환경개선 | 자율관리어업공동체 도우미지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 |  | 9000000 | 전라남도 사업비 내시 지연
수산 진흥과 | 수산물유통관리 | 수산물품질관리사 채용 활성화 지원 | 307-02 민간경상사업보조 |  | 20000000 | 품질관리사 채용 기업 모집하였으나 신청기업이 없음
수산 진흥과 | 마른김 가공용수 정수시설사업 | 마른김 가공용수 정수시설 지원사업 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) |  | 1233000000 | 보조사업자 사업 진척 부진
수산 진흥과 | 수산물저온저장시설 지원사업 | 수산물 소형저온저장시설 사업 | 402-02 민간자본사업보조(이전재원) |  | 13500000 | 보조사업자 사업 진척 부진
농업 산업과 | 전통시장 활성화 지원 | 전통시장 주차환경개선사업(자유시장) | 401-01 시설비 | 98455000 | 89997000 | o 사업개요 - 사 업 량 : 주차장 비가림시설 1식 - 사 업 비 : 98,455천원(국 59,073, 시 39,382) - 사업내용 : 자유시장 2층 주차장 비가림 시설 건축 o 현재까지 추진사항 - 실시 설계용역 : '17. 8. 2. ~ 9.1. - 실시 설계용역비 : 8,458천원 o 이월사유 본 사업 실시설계 발주 진행과정에서 관련법령 검토 결과, 소방설비(스프링클러) 신설이 필요하여 2018년 사업비 추가 확보 후 추진코자 함 * 실시 설계용역비 집행액 제외 : 8,458천원
농업 산업과 | 축산물 HACCP 컨설팅 | 축산물HACCP 컨설팅 지원사업 | 301-11 기타 보상금 |  | 5600000 | o 사업개요 - 사업량 : 3개소 - 사업비 : 16,800천원(개소당 5,600) - 연내 완료 예정: 2개소(농협, 꼬꼬계란) - 착수지연: 1개소(고기마을) o 이월사유 사업량 3개소중 착수지연 1개소는 대양산단 입주업체로 계약과 설계가 늦어져 건축물 착공이 지연됨에 따라 2017년 사업착수가 어려움
환경 보호과 | 국립호남권생물자원관 건립지원 | 국립호남권생물자원관 건립부지 매입 | 401-01 시설비 |  | 447740500 | 사업부지(8필지)에 대한 보상 미이행 (사유지 2, 국유지 6)
환경 보호과 | 국립호남권생물자원관 건립지원 | 국립호남권생물자원관 건립부지 매입 | 401-03 시설부대비 |  | 9360000 | 사업부지에 대한 보상 및 착공 미이행
환경 보호과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 화물자동차매연저감장치 지원 | 402-02민간자본사업보조(이전재원) |  | 19046000 | 배출가스저감장치 부착후 45~75일 이내 성능확인검사를 받아 연내 보조금 집행 불가
환경 보호과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 노후경유차 조기폐차 지원 | 402-02민간자본사업보조(이전재원) |  | 28194000 | 신차구매자가 새차출고(2개월 소요)에 맞추어 노후 경유차를 폐차 및· 말소하므로 연내 보조금 집행 불가
환경 보호과 | 전기자동차보급및 충전인프라구축사업 | 전기자동차 구입비 보조 | 402-02 | 22000000 | 473800000 | 2017년 전기자동차 50대 중 36대 차량출고 지연 으로보조금 미지급
자원 순환과 | 자원및 청소관리 | 대형폐기물 파쇄시설 이전설치 공사 | 401-01 시설비 | 80000000 | 80000000 | 위생매립장 진입도로와 관련으로 토지소유자와 소송진행 중임 (2017가단 2203 토지인도)
환경시설 관리사무소 | 환경에너지센터 관리운영 | 환경에너지센터운영 | 307-05 민간위탁금 |  | 1525475840 | 위탁관리비 지급 집행시기 미도래
도시 계획과 | 도시관리계획 수립용역 | 섬개발을 위한 연륙연도화 타당성조사용역 | 401-01 시설비 |  | 25000000 | 서남권행정협의회 개최 결과 인근군에서도 예산을 확보후 통합발주 결정에 따른 시기미도래(해남,무안,완도,진도,신안군)
도시 계획과 | 2029 목포도시기본계획 수립을 위한 토지적성평가수립용역 | 2030 목포도시기본계획 수립을 위한 토지적성평가 | 401-01 시설비 |  | 100000000 | 17년 제2회 추경 예산확보. 2030목포도시기본계획수립 용역에 포함 설계변경하여 과업 추진으로 '18년 3월경 완료예정
도시 계획과 | 철도폐선부지 공원 유지관리 | 철도폐선부지 공원 유지관리 | 401-01 시설비 |  | 150000000 | 집행 시기 미도래('18년도 국유재산사용료 지급)
도시 계획과 | 도심수변재생 및 탄소제로라인 구축 | 도심수변재생 및 탄소제로라인 구축사업 | 401-01 시설비 |  | 793302500 | 2017년 제1회 추경 예산확보, 계약심사 및 실시계획인가 등 행정절차 이행에 따른 시일 소요 ('17. 11월 착공하여 '18년 2월말 준공예정)
도시 계획과 |  | 도심수변재생 및 탄소제로라인 구축사업 | 401-03 시설부대비 |  | 3301000
도시 계획과 | 경관조명시설 | 대반동 해안도로 경관조명 시설공사 | 401-01 시설비 |  | 1838647000 | 집행 시기 미도래 (사업기간 : '17.10.31.~'18.1.28.)
도시 계획과 | 경관조명시설 | 고하도 경관조명 개선사업 | 401-01 시설비 |  |  | 집행 시기 미도래 (사업 추진 중, '17. 11월 발주예정)
도시 계획과 | 경관조명시설 | 고하도 데크(힐링랜드) 조명시설 설치 | 401-01 시설비 |  |  | 집행 시기 미도래 (사업 추진 중, '17. 11월 발주예정)
도시 계획과 | 경관조명시설 | 고하도 경관조명 개선사업 감리 | 401-02 감리비 |  | 18894000 | 집행 시기 미도래 (사업 추진 중, '17. 11월 발주예정)
도시 계획과 | 경관조명시설 | 고하도 데크(힐링랜드) 조명시설 설치공사 감리 | 401-02 감리비 |  |  | 집행 시기 미도래 (사업 추진 중, '17. 11월 발주예정)
도시 계획과 | 도시취약지역 생활여건 개선사업 | 동명동 송도마을 취약지역 개선사업 | 40101 시설비 |  | 382456000 | 국토교통부 마스터플랜 승인 지연에 따른 사업 지연
도시 계획과 | 도시취약지역 생활여건 개선사업 | 동명동 송도마을 취약지역 개선사업 | 401-03 시설부대비 |  | 73000
도시 계획과 | 도시취약지역 생활여건 개선사업 | 동명동 송도마을 취약지역 개선사업 | 301-11 기타보상금 |  | 17000000
안전 총괄과 | 응급복구 공사 | 김대중노벨평화상 기념관 앞 해수 유립관로 매설사업 | 401-01 시설비 | 22000000 | 480487000 | 사업시기 미도래
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 가톨릭 성지화 주변 도로개설 | 시설비 | 2391360000 | 1600005240 | 2,4구간 공사 추진 등으로 인한 이월
건설과 | 도시계획소방도로개설 |  | 시설부대비 | 8640000 | 6340000 | 2,4구간 공사 추진 등으로 인한 이월
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 목포의료원~국도1호선간 도로개설 | 시설비 | 670000000 | 202270000 | 편입토지(1건) 보상추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 흙산흑염소~신안주택간 도로개설 | 시설비 | 150000000 | 36746000 | 공사 추진 등으로 인한 이월
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 용당동 단골마트~ 목포고 옆 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 166405000 | 편입토지(3건) 및 지장물(1건) 보상추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 |  | 시설부대비 | 1440000 | 240000
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 마리아고교~구)동목포역간 도로개설 | 시설비 | 260000000 | 127145000 | 편입토지(2건) 및 지장물(1건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 유달가구백화점 옆 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 125157000 | 편입토지(7건) 및 지장물(7건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 동초등학교 옆 도로개설 | 시설비 | 220000000 | 134870000 | 편입토지(12건) 및 지장물(6건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 대성사랑으로~ 석현초교간 도로개설 | 시설비 | 416976000 | 345784000 | 편입토지(1건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 |  | 시설 부대비 | 3024000 | 3024000
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 석현동 한창철물~금장 아파트 입구간 도로개설 | 시설비 | 100000000 | 50643000 | 편입토지(2건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 소규모 도시계획 도로개설 | 시설비 | 410000000 | 26342000 | 공사 추진 등으로 인한 이월
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 신안실크밸리7차 옆 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 200000000 | 편입토지(1건) 및 지장물 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 청해사~과학대후문간 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 200000000 | 편입토지(15건) 및 지장물(10건) 보상 추진중
건설과 | 도시계획소방도로개설 | 삼학동매실박사 주변 도로개설 | 시설비 | 200000000 | 196337000 | 편입토지(8건) 및 지장물(1건) 보상 추진중
교통 행정과 | 버스재정지원금 | 저상버스구입 | 운수업계보조금 307-09 |  | 184308000 | 1. 17년도 대폐차량은 모든차량이 중형버스로서 저상버스는 대형버스만 제작됨. 2. 국내 저상버스 제작회사의 사정으로 완성차 출고까지 4~5개월 소요되어 17년 내 출고가 어려움(태원여객 2017-96호)
하당보건지소 | 치매안심센터 설치 | 치매안심센터 설치 | 401-01 시설비 |  | 480000000 | 2017년 리모델링 설계완료 - 행정절차이행 등으로 공사추진 연내 불가
| 치매안심센터 설치 | 치매안심센터 설치 | 405-01 자산및물품취득비 |  | 192626650 | 2018년 리모델링 설계완료 - 행정절차이행 등으로 공사추진 연내 불가
문화 예술과 | 작은도서관운영 | 작은도서관(대성동,연산동) 조성 리모델링 공사 | 401-01 시설비 | 40000000 | 75000000 | 2017. 작은도서관 조성대상인 대성동 주민센터 신축공사가 2018년 추진예정
문화 예술과 | 작은도서관운영 | 작은도서관(대성동,연산동) 집기비품 및 도서구입 | 405-01 자산및 물품취득비 | 60000000 | 110000000 | 2017. 작은도서관 조성대상인 대성동 주민센터 신축공사가 2018년 추진예정
문화 예술과 | 전남 국제 수묵화 비엔날레 개최 지원 | 전남 국제 수묵화 비엔날레 조성(리모델링) | 401-01 시설비 | 100000000 | 100000000 | 2018 전남 국제수묵 비엔날레 사무국 사무실 지원 설치 예정인 갓바위문화타운 임대기간 (1층 2018. 2월/2층 2021. 2월) 미도래로 시설개보수 지연
문화 예술과 | 시립 김암기 미술관 조성 | 시립 김암기 미술관 조성공사 | 401-01 시설비 | 110000000 | 90200000 | o 타당성학술연구용역 완료 : 19,800,000원 o 실시설계용역(예정) : '17. 11월 ~ '18. 2월(50,000,000원) o 잔액(20,200,000원)은 '18년 조성공사비로 사용
문화 예술과 | 시립 김암기 미술관 조성 | 시립 김암기 미술관 조성공사 | 201-01 사무관리비 | 10000000 | 10000000 | o 미술관조성 공사 추진과 연계하여 미술품 감정평가 실시
문화 예술과 | 근대역사 이야기공원 조성사업 | 근대역사 이야기공원 건립 | 401-01 시설비 | 630000000 | 608542000 | 사업부지(2필지)에 대한 보상 미이행으로 공사를 착공하지 못함
문화 예술과 | 도지정문화재 보수정비사업 | 2017년 목포시사 주변정비 | 401-01 시설비 | 10000000 | 8732000 | 사업비 부족 18년 전라남도 예산 신청
문화 예술과 | 목포 근대역사 건축문화자산 보존활용 사업 | 근대역사 건축 문화자산 활용 시범사업 | 401-01 시설비 | 400000000 | 117136000 | 토지/건물 지장물 미 협의
문화 예술과 | 전통문화유산 관리지원사업 | 2017년 문화유산 사찰 (정혜원) 개보수 | 401-01 시설비 | 30000000 | 30000000 | 사업비 예산 부족으로 미착수
체육시설관리과 | 시설비및부대비 | 부주산 파크골프장 관정개발 | 401-01 시설비 | 22000000 | 13000000 | 사업규모 미확정
도 시 재생과 | 산정초등학교 뒤편 도로개설 | 산정초등학교 뒤편 도로개설 | 401-01 시설비 | 301091000 | 251674570 | 보상 협의가 진행중이고 보상 완료 후 지장물 철거 및 도로개설공사를 추진하기 위하여 2018년 예산 확보 잔여 보상 및 공사 계속 추진
도 시 재생과 | 도심관통도로 도로개설 | 도심관통도로개설 (3차구간) | 401-01 시설비 | 1902829000 | 1042819260 | 3차구간 보상 및 도로개설공사를 추진하기 위해 2018년 예산 확보하여 사업 추진
도 시 재생과 |  |  | 401-03 시설부대비 | 11431000 | 6322000
도 시 재생과 | 만호지구 주거지 재생 | 주거지재생사업 (만호지구) | 401-01 시설비 | 646393510 | 6861710 | 도로개설공사 완료 후 경관조성 공사 등 을 추진하기 위해서 2018년 예산 확보하여 사업 추진
도 시 재생과 |  |  | 401-03 시설부대비 | 3925000 | 1988000
도 시 재생과 | 원도심중심상가 공용주차장 건립 | 원도심중심상가 공용주차장 건립 | 401-01 시설비 | 1494730000 | 1450707060 | 현재 추진중인 사업으로 잔여사업기간동안 예산액 이월 (기간:17.9~18.3)
도 시 재생과 |  |  | 401-03 시설부대비 | 8892000 | 8344000 | 현재 추진중인 사업으로 잔여사업기간동안 예산액 이월 (기간:17.9~18.3)
공원녹지과 | 고하도 육지면 발상지 목화체험 | 고하도육지면 목화체험장 조성 | 401-01 시설비 | 500000000 | 587781100 | 사업추진중, 사업시기 미도래
공원녹지과 | 공원 및 녹지부지매입 | 목포진 역사공원 진입로 토지보상 | 401-01 시설비 | 70000000 | 30000000 | 사업추진 중, 사업시기 미도래
공원녹지과 | 지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(도시숲, 명상숲, 가로수) | 신도심2단계미관광장 도시숲조성 | 401-01 시설비 | 180000000 | 180000000 | 예산미확보에 따른 시업시기 미도래
공원녹지과 | 공원유지관리 | 영산강 꽃강 조성사업 | 401-01 시설비 | 200000000 | 185474000 | 사업추진중, 사업시기 미도래
공원녹지과 | 녹지조성 및 관리 | 연산동 신안비치팔레스 2차 주민쉼터조성 | 401-01 시설비 | 15000000 | 165267840 | 예산미확보에 따른 시업시기 미도래
공원녹지과 | 녹지조성 및 관리 | 상동 광명2차 아파트 녹지대 산책로 정비 | 401-01 시설비 | 140000000 |  | 사업추진중, 사업시기 미도래
공원녹지과 | 녹지조성 및 관리 | 환경에너지센터 진입로 경관개선 사업 | 401-01 시설비 | 20000000 |  | 추경예산 확보로 사업시기 부적정
공원녹지과 | 녹지조성 및 관리 | 하당동 비파아파트 주변 경계목 식재 | 401-01 시설비 | 10000000 |  | 추경예산 확보로 사업시기 부적정
공원녹지과 | 녹지조성 및 관리 | 석현동 갓길 계단정비 | 401-01 시설비 | 10000000 |  | 추경예산 확보로 사업시기 부적정
공원녹지과 | 유달산공원유지관리 | 유달산 낙조대 보수공사 | 401-01 시설비 | 120000000 | 139100000 | 사업추진중, 공사기간 90일로 년대 준공시기 불확정
공원녹지과 | 유달산공원 유지관리 | 유달산체육공원~달성사입구 공원도로 보강 실시설계 용역 | 401-01 시설비 | 30000000 |  | 17. 11월 발주 추진예정 (노선확정, 주민의견 수렴 및 계획안 확정시까지 시일 소요)
공원녹지과 | 숲길 조성관리(유달산) | 유달산~고하도 명품둘레길 조성사업 | 401-01 시설비 |  | 150701640 | 사업추진중, 사업대상지(산림지역) 연내완료 불가
공원녹지과 | 산림서비스 등산로 정비사업 | 하당 신도심 트레킹길 조성 | 401-01 시설비 | 600000000 | 587215490 | 17년 1차 추경에 예산 확보 '17.9 ~ 11월 실시설계 용역 추진중 사업시기 미도래
공원녹지과 | 조림 | 섬지역 산림가꾸기 | 401-01 시설비 | 201230000 | 191292000 | 17.9 ~ 10월 실시설계 완료 (주민의견 수렴 및 계획안 확정시까지 시일 소요) '17. 11월 발주 추진
○ 특별회계(교통사업특별회계) | [5 empty] | (단위 : 원)
부 서 | 세부사업명 | 사 업 명 | 통 계 목 | 2015년 예산액 | 이 월 액 (예정액) | 이 월 사 유
| 합 계 | 2개 사업 |  | #REF! | 2506663000
교통 행정과 | 교통안전시설물 설치 | 도심부 최고속도제한 하향사업 | 401-01 시설비 | 300000000 | 377000000 | 경찰청 목포시 도심속도 하향조정의 사업계획이 완료되지 않아 연내 시행불가능
교통 행정과 | 교통안전시설물 설치 | 교통안전환경 개선사업 | 401-01 시설비 |  |  | 2017년 1회추경 예산반영으로 금년 내 준공완료에 어려움이 있어 금년 사업추진 어려움
교통 행정과 | 교통환경개선 | 북항차관주택 공영주차장 조성 | 401-01 시설비 | 500000000 | 2129663000 | 2018년 주차환경개선지원사업 국고보조금 사업비 부족으로 이월
교통 행정과 | 교통환경개선 | 용당동 공영주차장 조성 | 401-01 시설비 | 600000000 |  | 2018년 주차환경개선지원사업 국고보조금 사업비 부족으로 이월
교통 행정과 | 교통환경개선 | 해산물상가 공영주차장 조성 | 401-01 시설비 | 600000000 |  | 2018년 주차환경개선지원사업 국고보조금 사업비 부족으로 이월
교통 행정과 | 교통환경개선 | 버스터미널 옆 공영주차장 조성 | 401-01 시설비 | 617000000 |  | 보상협의(토지 3필지) 및 공사완료 불가로 인한 잔액 이월
교통 행정과 | 교통환경개선 | 보건소~북항주택로 구간 주차장 조성 | 401-01 시설비 | 200000000 |  | 주민협의 및 지장물 이설(한전주 및 통신주) 협의 지연으로 인한 연내 사업추진 불가